附件2

达州市推进城乡生活垃圾处理设施建设三年实施方案项目计划表（2021—2023年）

| 项目 类型 | 项目名称 | 项目 个数 | 规模 （吨/日） | 总投资（万元） | 开工 时间（年） | 竣工 时间（年） | 目标任务推进计划 | 责任单位（各县市区政府） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 2021年 | 2022年 | 2023年 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 计划完成率（%） | 计划投资完成额（万元） | 计划完成率（%） | 计划投资完成额（万元） | 计划完成率（%） | 计划投资完成额（万元） |  |  |
| 合计 | 42 |  | 133926.05 |  |  |  | 44303.1 |  | 44039.7 |  | 45583.25 |  |  |
| 一、生活垃圾无害化处理设施新（扩）建项目（吨/日） | 2 |  | 8000 |  |  |  | 2300 |  | 2850 |  | 2850 |  |  |
| 市本级 | 中心城区大件垃圾分拣处置和生活垃圾分类分拣中心 | 1 | 200.00 | 3500.00 | 2021.12 | 2022.12 | 15 | 500 | 42.5 | 1500 | 42.5 | 1500 | 市城管 执法局 |  |
| 县（市、区） | 渠县大件垃圾分拣处理中心 | 1 | 200.00 | 4500.00 | 2021.03 | 2023.12 | 40.00 | 1800.00 | 30.00 | 1350.00 | 30.00 | 1350.00 | 渠县 人民政府 |  |
| 二、生活垃圾无害化处理设施改建项目（吨/日） | 1 |  | 3000.00 |  |  |  | 1200 |  | 900 |  | 900 |  |  |
| 县（市、区） | 渠县城区生活垃圾中转站升级改造项目 | 1 | 200.00 | 3000.00 | 2021 | 2023 | 40 | 1200.00 | 30 | 900.00 | 30 | 900.00 | 渠县 人民政府 | 升级改造7座垃圾站。 |
| 三、厨余垃圾处理及资源化利用设施建设项目（吨/日） | 2 |  | 7500.00 |  |  |  | 2520 |  | 2890 |  | 2090 |  |  |
| 县（市、区） | 万源市餐厨垃圾建设项目 | 1 | 50.00 | 3200.00 | 2021.12 | 2023.12 | 25 | 800 | 50 | 1600 | 25 | 800 | 万源市 人民政府 |  |
|  | 渠县厨余垃圾处理及资源化利用设施建设项目 | 1 | 65.00 | 4300.00 | 2021.03 | 2023.12 | 40.00 | 1720.00 | 30.00 | 1290.00 | 30.00 | 1290.00 | 渠县 人民政府 |  |
| 四、存量垃圾治理项目（个） | 2 |  | 13000.00 |  |  |  | 4200 |  | 4900 |  | 3900 |  |  |
| 县（市、区） | 渠县城市垃圾处理厂填埋场部分封场 | 1 |  | 8000.00 | 2021 | 2023 | 40 | 3200.00 | 30 | 2400.00 | 30 | 2400.00 | 渠县 人民政府 | 1.垃圾分选后运输至焚烧发电厂2.只对垃圾焚烧发电厂的飞灰进行处置 |
| 乡镇 | 宣汉县南坝镇非正规垃圾堆放点治理项目 | 1 |  | 5000.00 | 2021.06 | 2023.12 | 20 | 1000 | 50 | 2500 | 30 | 1500 | 宣汉县 人民政府 |  |
| 五、生活垃圾分类收转运设施建设项目（吨/日） | 29 |  | 73426.05 |  |  |  | 23983.1 |  | 23249.7 |  | 26193.25 |  |  |
| 市本级 | 中心城区前端垃圾收集容器 | 1 |  | 800.00 | 2021.10 | 2023.12 | 50 | 400 | 31 | 250 | 19 | 150 | 市城管 执法局 | 新增3600个分类收集设施。 |
|  | 中心城区新建垃圾转运站 | 1 | 200.00 | 3600.00 | 2021.10 | 2023.12 | 2 | 100 | 65 | 2000 | 33 | 1500 | 市城管 执法局 | 新建3座垃圾转运站。 |
|  | 中心城区新建垃圾中转站 | 1 | 50.00 | 1350.00 | 2021.10 | 2023.12 | 11 | 150 | 29 | 400 | 60 | 800 | 市城管 执法局 | 新建7座垃圾中转站。 |
|  | 中心城区新建地埋垃圾站 | 1 | 30.00 | 900.00 | 2021.10 | 2023.12 | 20 | 180 | 40 | 360 | 40 | 360 | 市城管 执法局 | 新建15座地埋垃圾站。 |
|  | 中心城区改建垃圾站 | 1 |  | 900.00 | 2021.10 | 2023.12 | 33 | 300 | 33 | 300 | 33 | 300 | 市城管 执法局 | 改建15座垃圾站。 |
|  | 中心城区垃圾站点除臭系统 | 1 |  | 300.00 | 2021.10 | 2023.12 | 33 | 100 | 33 | 100 | 33 | 100 | 市城管 执法局 | 安装30套除臭设施。 |
|  | 中心城区环卫生产巡查车采购项目 | 1 |  | 150.00 | 2021.10 | 2023.12 | 50 | 75 | 30 | 45 | 20 | 30 | 市城管 执法局 | 采购10辆环卫生产巡查车。 |
| 市本级 | 中心城区降尘雾炮车采购项目 | 1 |  | 900.00 | 2021.10 | 2023.12 | 33 | 300 | 33 | 300 | 33 | 300 | 市城管 执法局 | 采购6辆降尘雾炮车。 |
|  | 中心城区多功能吸污车采购项目 | 1 |  | 450.00 | 2021.10 | 2023.12 | 33 | 150 | 33 | 150 | 33 | 150 | 市城管 执法局 | 采购3辆多功能吸污车。 |
| 县（市、区） | 通川区朝阳街道生活垃圾分类设施建设 | 1 | 9.00 | 500.00 | 2021.01 | 2023.12 | 30 | 100 | 30 | 100 | 40 | 300 | 通川区 人民政府 |  |
|  | 通川区东城街道生活垃圾分类设施建设 | 1 | 3.00 | 200.00 | 2022.01 | 2023.12 |  |  | 50 | 100 | 50 | 100 | 通川区 人民政府 |  |
|  | 通川区西城街道生活垃圾分类设施建设 | 1 | 3.00 | 200.00 | 2022.01 | 2023.12 |  |  | 50 | 100 | 50 | 100 | 通川区 人民政府 |  |
|  | 通川区凤西街道生活垃圾分类设施建设 | 1 | 3.00 | 200.00 | 2022.01 | 2023.12 |  |  | 50 | 100 | 50 | 100 | 通川区 人民政府 |  |
|  | 通川区风北街道生活垃圾分类设施建设 | 1 | 3.00 | 200.00 | 2022.01 | 2023.12 |  |  | 50 | 100 | 50 | 100 | 通川区 人民政府 |  |
|  | 达川区汉兴大道二段压缩式垃圾中转站 | 1 | 100.00 | 400.00 | 2021 | 2021 | 100 | 400.00 |  |  |  |  | 达川区 人民政府 |  |
|  | 达川区三里坪压缩式垃圾中转站 | 1 | 70.00 | 400.00 | 2022 | 2022 |  |  | 100 | 400.00 |  |  | 达川区 人民政府 |  |
|  | 达川区小河咀组团垃圾中转站 | 1 | 100.00 | 500.00 | 2023 | 2023 |  |  |  |  | 100 | 500 | 达川区 人民政府 |  |
|  | 渠县城市垃圾填埋场垃圾分选（因垃圾焚烧发电项目飞灰填埋、污水厂污泥填埋） | 1 | 400.00 | 1000.00 | 2021 | 2023 | 40 | 400.00 | 30 | 300.00 | 30 | 300.00 | 渠县 人民政府 | 垃圾分选每日分选400吨，系统设备，电力设施。 |
|  | 开江县城乡环卫一体化项目 | 1 | 500.00 | 11000.00 | 2021 | 2023 | 20 | 2200 | 30 | 3300 | 50 | 5500 | 开江县 人民政府 |  |
| 乡镇 | 通川区复兴镇等9个乡镇生活垃圾分类设施建设 | 1 | 19.00 | 1000.00 |  |  |  |  | 50 | 500 | 50 | 500 | 通川区 人民政府 | 在复兴镇、磐石镇、双龙镇、东岳镇、罗江镇、蒲家镇、北山镇、金石镇、青宁镇新建生活垃圾分类设施。 |
|  | 达川区石桥镇等19个镇压缩式垃圾车购置项目 | 1 | 160.00 | 1200.00 | 2021 | 2023 | 20 | 240.00 | 30 | 360.00 | 50 | 600 | 达川区 人民政府 | 石桥镇1台、石梯镇1台、管村镇1台、百节镇1台、麻柳镇2台、大树镇1台、万家镇1台、南岳镇1台、福善镇1台、平滩镇1台、赵家镇1台、双庙镇1台、堡子镇1台、渡市镇1台、金垭镇1台、桥湾镇1台、赵固镇1台、罐子镇1台、大堰镇1台，共计20台 |
| 乡镇 | 达川区石梯镇等8个镇压缩式垃圾中转站建设项目 | 1 | 320.00 | 1600.00 | 2021 | 2023 | 20 | 320.00 | 30 | 480.00 | 50 | 800 | 达川区 人民政府 | 石桥镇1座、石梯镇1座、管村镇1座、麻柳镇1座、大树镇1座、景市镇1座、赵家镇1座、堡子镇1座，共计8座 |
|  | 达川区管村镇等22个镇分类垃圾池建设项目 | 1 | 400.00 | 6000.00 | 2021 | 2023 | 20 | 1200.00 | 30 | 1800.00 | 50 | 3000 | 达川区 人民政府 | 河市镇100个、石桥镇150个、石梯镇100个、管村镇100个、百节镇100个、麻柳镇100个、大树镇100个、万家镇100个、南岳镇100个、亭子镇100个、福善镇100个、景市镇100个、平滩镇100个、赵家镇100个、双庙镇100个、堡子镇100个、渡市镇100个、金垭镇50个、桥湾镇50个、赵固镇50个、罐子镇50个、大堰镇50个，共计2000个 |
| 乡镇 | 达川区百节镇等22个镇垃圾桶购置项目 | 1 | 450.00 | 1500.00 | 2021 | 2023 | 20 | 300.00 | 30 | 450.00 | 50 | 750 | 达川区 人民政府 | 河市镇2000个、石桥镇4000个、石梯镇4000个、管村镇2000个、百节镇2000个、麻柳镇4000个、大树镇2000个、万家镇2000个、南岳镇2000个、亭子镇2000个、福善镇2000个、景市镇2000个、平滩镇2000个、赵家镇2000个、双庙镇2000个、堡子镇2000个、渡市镇2000个、金垭镇2000个、桥湾镇2000个、赵固镇2000个、罐子镇2000个、大堰镇2000个，共计50000个 |
| 乡镇 | 达川区麻柳镇等8个镇再生资源分拣中心建设项目 | 1 | 150.00 | 1600.00 | 2021 | 2023 | 20 | 320.00 | 30 | 480.00 | 50 | 800 | 达川区 人民政府 | 石桥镇1个、石梯镇1个、管村镇1个、麻柳镇1个、大树镇1个、景市镇1个、赵家镇1个、堡子镇1个，共计8个 |
|  | 达川区大树镇等22个镇标准化垃圾房建设项目 | 1 | 450.00 | 6000.00 | 2021 | 2023 | 20 | 1200.00 | 30 | 1800.00 | 50 | 3000 | 达川区 人民政府 | 河市镇10个、石桥镇20个、石梯镇20个、管村镇15个、百节镇15个、麻柳镇35个、大树镇15个、万家镇15个、南岳镇9个、亭子镇15个、福善镇9个、景市镇15个、平滩镇6个、赵家镇15个、双庙镇15个、堡子镇12个、渡市镇15个、金垭镇10个、桥湾镇10个、赵固镇10个、罐子镇10个、大堰镇4个，共计300个 |
| 乡镇 | 大竹县妈妈镇等21个垃圾压缩中转站建设项目 | 1 | 420吨/日 | 3150.00 | 2021.01 | 2021.09 | 100% | 3150 |  |  |  |  |  |  |
|  | 渠县巨光乡等37个乡镇生活垃圾分类收转运设施建设项目 | 1 | 300.00 | 19026.05 | 2021.03 | 2023.12 | 48.00 | 9038.10 | 30.00 | 5614.70 | 22.00 | 4373.25 | 渠县 人民政府 | 新建垃圾中转站（点）、分类收集池，购置分类收集、运输车辆，分类垃圾桶等，日处理能力约300吨。 |
|  | 渠县乡镇废弃物（固体废物）分拣中心建设项目 | 1 | 300.00 | 8400.00 | 2021.03 | 2023.12 | 40.00 | 3360.00 | 40.00 | 3360.00 | 20.00 | 1680.00 | 渠县 人民政府 | 在渠县14个镇新建乡镇废弃物（固体废物）分拣中心14个。日处理能力达300吨左右。 |
| 六、生活垃圾处理设施运行监管平台建设项目 | 4 |  | 22500 |  |  |  | 7500 |  | 7300 |  | 7700 | 0 |  |
| 市本级 | 中心城区环卫信息化指挥中心 | 1 |  | 2500.00 | 2021.12 | 2023.12 | 4 | 100 | 40 | 1000 | 56 | 1400 | 市城管 执法局 | 新建信息化平台中心用房，对垃圾分类（收集、运输、处置）垃圾点站及公厕进行大数据管理 |
| 县（市、区） | 万源市生活垃圾信息化监管平台 | 1 |  | 1000.00 | 2021.12 | 2023.12 | 10 | 100 | 45 | 450 | 45 | 450 | 万源市 人民政府 | 办公场所建设，平台前端设备建设、网络建设及终端设备建设 |
|  | 宣汉县生活垃圾信息化监管平台 | 1 |  | 1000.00 | 2021.12 | 2023.12 | 10 | 100 | 45 | 450 | 45 | 450 | 宣汉县 人民政府 | 办公场所建设，平台前端设备建设、网络建设及终端设备建设 |
|  | 渠县生活垃圾处理设施运行监管平台建设项目 | 1 |  | 18000.00 | 2021.03 | 2023.12 | 40.00 | 7200.00 | 30.00 | 5400.00 | 29.00 | 5400.00 | 渠县 人民政府 | 办公场所建设，平台前端设备建设、网络建设及终端设备建设 |
| 七、建筑垃圾消纳场和资源化利用项目（立方米） | 2 |  | 6500 |  |  |  | 2600 |  | 1950 |  | 1950 | 0 |  |
| 县（市、区） | 渠县建筑垃圾消纳场 | 1 |  | 3500.00 | 2021 | 2023 | 40 | 1400.00 | 30 | 1050.00 | 30 | 1050.00 | 渠县 人民政府 | 征地100亩，配套处置设备，建筑垃圾分类，筛选，粉碎后，在作为再生资源利用，日处理能力300-800立方米。 |
| 县（市、区） | 渠县建设垃圾分类处理系统 | 1 |  | 3000.00 | 2021 | 2023 | 40 | 1200.00 | 30 | 900.00 | 30 | 900.00 | 渠县 人民政府 | 智能垃圾分类系统、建设处置监控系统 |